## Infrastructure 1
صندوق القروض
ومساعدة الجماعات المحلية
بطاقة تشخيص مشروع ممول في إطار مناطق التوسعة
مشروع بنية أساسية
[8 empty] | البلدية : ............................................................................... | [8 empty] | الولاية : ...............................................................
[16 empty] | معطيات عامة حول المشروع | ❶
إسم المشروع : .................................................................................................................................................................
مشروع مدرج ببرنامج الإستثمار لسنة : ...........................
الكلفة التقديرية والخطة التمويلية (أد) :
الكلفة الجملية التقديرية |  |  |  | مساهمة أخرى |  |  | مساعدة موظفة |  |  | قرض |  |  | تمويل ذاتي
المصدر :
| ........... | [6 empty] | ........... |  |  | ........... |  |  | ...........
القيمة :
مناطق التدخل : ..................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
[8 empty] | عدد المساكن بمناطق التدخل : ...................................................... | [8 empty] | المساحة الجملية لمناطق التدخل (هكتار) : .........................
[8 empty] | التصنيف البيئي والإجتماعي للمشروع (A,B ou C) : ........................ | [8 empty] | عدد المنتفعين بالمشروع : ...............................................
تواجد مختلف الشبكات بمناطق التدخل ووضعيتها :
تنوير عمومي |  |  |  | الإتصالات |  |  |  |  | التطهير العمومي |  |  | الماء الصالح للشرب
|  | نعم |  |  | نعم |  |  |  |  | نعم |  |  |  |  | نعم
|  | لا |  |  | لا |  |  |  |  | لا |  |  |  |  | لا
حالة الشبكة |  |  |  | حالة الشبكة |  |  |  |  | حالة الشبكة |  |  | حالة الشبكة
|  | جيدة |  |  | جيدة |  |  |  |  | جيدة |  |  |  |  | جيدة
|  | متوسطة |  |  | متوسطة |  |  |  |  | متوسطة |  |  |  |  | متوسطة
|  | سيئة |  |  | سيئة |  |  |  |  | سيئة |  |  |  |  | سيئة
توفر محطة تطهير
1/3

## Infrastructure 2
التدخلات المزمع برمجتها بالمشروع :
|  | إصلاح |  | تهيئة |  | جديد |  | تعبيد الطرقات :
| نوعية التعبيد : ................................... |  |  |  | الطول (متر خطي) : ................. |  | عدد الأنهج : ............
|  | إصلاح |  | تهيئة |  | جديد |  | تبليط الأرصفة :
| نوعية التبليط : ................................... |  |  |  | المساحة (متر مربع) : ................. |  | عدد الأنهج : ............
|  | إصلاح |  | تهيئة |  | جديد |  | تنوير عمومي :
| نوعية الفوانيس : ............................... |  |  |  | عدد النقاط الضوئية : ................. |  | عدد الأنهج : ............
|  | إصلاح |  | تهيئة |  | جديد |  | التطهير العمومي :
سيتم الربط بمحطة تطهير |  |  |  |  | الطول (متر خطي) : ................. |  | عدد الأنهج : ............
المكونات والكميات الأولية : ........................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
|  | إصلاح |  | تهيئة |  | جديد |  | تصريف مياه الأمطار
المكونات والكميات الأولية : ........................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
|  | إصلاح |  | تهيئة |  | جديد |  | الماء الصالح للشراب
المكونات والكميات الأولية : ........................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
تدخلات أخرى : ...............................................................................................................................................................
|  |  |  | إطار فني بالبلدية |  | مكتب دراسات |  |  | متابعة تنفيذ المشروع :
[8 empty] | معطيات حول المقاربة التشاركية المعتمدة لتحديد المشروع : (تحديد الحاجيات، الجلسات التشاركية، جلسات المجلس البلدي ...) | ❷
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
2/3

## Infrastructure 3
الولاية : ................................................................................................... |  | المهدية | [5 empty] | البلدية : ........................................................................................................ | [5 empty] | المهدية | [8 empty] | المشروع : ...................................................................................................... |  |  | تعبيد |  | الطرقات | [10 empty] | Gouvernorat:
Commune:
❸ | الرزنامة التقديرية لإنجاز المشروع
المرحلة / السنة والشهر |  | 2023 | [11 empty] | 2024 | [11 empty] | 2025
|  | جانفي | فيفري | مارس | أفريل | ماي | جوان | جويلية | أوت | سبتمبر | كتوبر | نوفمبر | ديسمبر | جانفي | فيفري | مارس | أفريل | ماي | جوان | جويلية | أوت | سبتمبر | كتوبر | نوفمبر | ديسمبر | جانفي | فيفري | مارس | أفريل | ماي | جوان | جويلية | أوت | سبتمبر | كتوبر | نوفمبر | ديسمبر
إعداد الخطوط المرجعية للدراسة | [7 empty] | * | [29 empty] | Appel à la Concurrence pour la désignation du Bureau d'Etude
الإعلان عن المنافسة لتعيين مكتب دراسات | [8 empty] | *
آخر أجل لقبول عروض مكاتب الدراسات | [8 empty] | * | [28 empty] | Dernier Délai pour la réception des Off
إبرام عقد مع مكتب الدراسات | [8 empty] | * | [28 empty] | signature du Contrat avec le BE
إعطاء إذن إداري لانطلاق الدراسات | [8 empty] | * | [28 empty] | Ordre de Service pour les études
المصادقة على APS النسخة الأولية | [8 empty] | * | [28 empty] | Approbation APD version provisoire
المصادقة على APD النسخة الأولية | [8 empty] | * | [28 empty] | Approbation APD version provisoire
إعداد المخطط البيئي والاجتماعي (إن وجد) | [8 empty] | * | [28 empty] | Elaboration PGS
استشارة تتعلق بالمخطط البيئي والاجتماعي | [9 empty] | * | [27 empty] | Consultation publique PGES
المصادقة على APD النسخة النهائية | [11 empty] | * | [25 empty] | Validation APD version définitive
المصادقة على DAO | [12 empty] | * | [24 empty] | Validation DAO version définitive
الاعلان عن المنافسة لتعيين مقاولة | [14 empty] | * | [22 empty] | Publication de l'avis AO travaux
آخر أجل لقبول عروض المقاولات | [15 empty] | * | [21 empty] | Dernier Délai pour la réception des offres
مصادقة لجنة الصفقات على صفقة الأشغال | [16 empty] | * | [20 empty] | Approbation CM compétante
إعطاء إذن إداري بانطلاق الأشغال | [18 empty] | * | [18 empty] | Ordre de Service travaux
تقدم الأشغال | نسبة 40 % | [19 empty] | * | [16 empty] | 40% | Avancement des travaux
| نسبة 70 % | [20 empty] | * | [15 empty] | 70%
| نسبة 90 % | [21 empty] | * | [14 empty] | 90%
| نسبة 100 % | [22 empty] | * | [13 empty] | 100%
القبول الوقتي للأشغال | [23 empty] | * | [13 empty] | Réception provisoire
|  | المصلحة الفنية للبلدية (الإمضاء والختم) | [19 empty] | الكاتب العام للبلدية
|  |  |  | ........................... | [17 empty] | .............................
3/3

## Bâtiment & Espace vert 1
صندوق القروض
ومساعدة الجماعات المحلية
بطاقة تشخيص مشروع ممول في إطار مناطق التوسعة
مشروع إقتصادي أو شبابي ثقافي أو بناية مدنية أو منطقة خضراء أو فضاء عمومي
[7 empty] | البلدية : .............................................................................. | [6 empty] | الولاية : ...............................................................
[13 empty] | معطيات عامة حول المشروع | ❶
إسم المشروع : .................................................................................................................................................................
مشروع مدرج ببرنامج الإستثمار لسنة : ........................
الكلفة التقديرية والخطة التمويلية (أد) :
الكلفة الجملية التقديرية |  |  |  | مساهمة أخرى |  | مساعدة موظفة |  |  | قرض |  | تمويل ذاتي
المصدر :
| ........... | [5 empty] | ........... |  |  | ........... |  | ...........
القيمة :
موقع قطعة الأرض : ........................................................................................................................................................
المساحة الجملية (متر مربع) : ...........................................................................................................................................
[6 empty] | الصبغة : ....................................................................... |  | لا |  | نعم |  |  |  | مدرجة بمثال التهية العمرانية :
ملكية الأرض : .................................................................................................................................................................
|  |  | غير مرسمة |  |  | بصدد الترسيم |  |  |  | مرسمة |  |  |  | الوضعية العقارية للأرض :
[6 empty] | صعب |  |  |  | سهل |  |  |  | النفاذ للمنشاة :
[10 empty] | الماء الصالح للشراب |  |  |  | إمكانية الربط بمختلف الشبكات :
الكهرباء
شبكة التطهير
شبكة الإتصالات
[6 empty] | عدد المنتفعين بالمشروع : ................................ | [7 empty] | التصنيف البيئي والإجتماعي (A,B ou C) : .............................
1/3

## Bâtiment & Espace vert 2
صيانة وتعهد | تهيئة وتجهيز |  | توسعة |  | إحداث جديد |  | طبيعة الأشغال المبرمجة :
البرنامج الوظيفي (وصف مكونات المشروع) : ................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
|  |  |  | إطار فني بالبلدية | مكتب دراسات |  | متابعة تنفيذ المشروع :
المساحة المغطات للمنشأة (متر مربع) : ...........................................................
معطيات حول الجدوى بالنسبة للمشاريع الإقتصادية (المداخيل الأولية المتوقعة، المصاريف...) : ..................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
[6 empty] | معطيات حول المقاربة التشاركية المعتمدة لتحديد المشروع : (تحديد الحاجيات، الجلسات التشاركية، جلسات المجلس البلدي ...) | ❷
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
2/3

## Bâtiment & Espace vert 3
الولاية : ................................................................................................... | [7 empty] | البلدية : ........................................................................................................ | [14 empty] | المشروع : ...................................................................................................... | [15 empty] | Gouvernorat:
Commune:
❸ | الرزنامة التقديرية لإنجاز المشروع
المرحلة / السنة والشهر |  | 2023 | [11 empty] | 2024 | [11 empty] | 2025
|  | جانفي | فيفري | مارس | أفريل | ماي | جوان | جويلية | أوت | سبتمبر | كتوبر | نوفمبر | ديسمبر | جانفي | فيفري | مارس | أفريل | ماي | جوان | جويلية | أوت | سبتمبر | كتوبر | نوفمبر | ديسمبر | جانفي | فيفري | مارس | أفريل | ماي | جوان | جويلية | أوت | سبتمبر | كتوبر | نوفمبر | ديسمبر
إعداد الخطوط المرجعية للدراسة | [37 empty] | Appel à la Concurrence pour la désignation du Bureau d'Etude
الإعلان عن المنافسة لتعيين مكتب دراسات
آخر أجل لقبول عروض مكاتب الدراسات | [37 empty] | Dernier Délai pour la réception des Off
إبرام عقد مع مكتب الدراسات | [37 empty] | signature du Contrat avec le BE
إعطاء إذن إداري لانطلاق الدراسات | [37 empty] | Ordre de Service pour les études
المصادقة على APS النسخة الأولية | [37 empty] | Approbation APD version provisoire
المصادقة على APD النسخة الأولية | [37 empty] | Approbation APD version provisoire
إعداد المخطط البيئي والاجتماعي (إن وجد) | [37 empty] | Elaboration PGS
استشارة تتعلق بالمخطط البيئي والاجتماعي | [37 empty] | Consultation publique PGES
المصادقة على APD النسخة النهائية | [37 empty] | Validation APD version définitive
المصادقة على DAO | [37 empty] | Validation DAO version définitive
الاعلان عن المنافسة لتعيين مقاولة | [37 empty] | Publication de l'avis AO travaux
آخر أجل لقبول عروض المقاولات | [37 empty] | Dernier Délai pour la réception des offres
مصادقة لجنة الصفقات على صفقة الأشغال | [37 empty] | Approbation CM compétante
إعطاء إذن إداري بانطلاق الأشغال | [37 empty] | Ordre de Service travaux
تقدم الأشغال | نسبة 40 % | [36 empty] | 40% | Avancement des travaux
| نسبة 70 % | [36 empty] | 70%
| نسبة 90 % | [36 empty] | 90%
| نسبة 100 % | [36 empty] | 100%
القبول الوقتي للأشغال | [37 empty] | Réception provisoire
|  | المصلحة الفنية للبلدية (الإمضاء والختم) | [19 empty] | رئيـس البلدية (الإمضاء والختم)
|  |  |  | ........................... | [17 empty] | .............................
3/3

## Acq Materiel 1
صندوق القروض
ومساعدة الجماعات المحلية
بطاقة تشخيص مشروع ممول في إطار مناطق التوسعة
مشروع إقتناء معدات
[6 empty] | البلدية : .............................................................................. | [6 empty] | الولاية : ...............................................................
[12 empty] | معطيات عامة حول المشروع | ❶
إسم المشروع : .................................................................................................................................................................
مشروع مدرج ببرنامج الإستثمار لسنة : ..........................
الكلفة التقديرية والخطة التمويلية (أد) :
الكلفة الجملية التقديرية |  |  | مساهمة أخرى |  | مساعدة موظفة |  | قرض |  |  | تمويل ذاتي
المصدر :
| ........... |  |  |  |  | ........... |  | ........... |  |  | ...........
القيمة :
المعدات المشابهة المتوفرة وحالتها :
الحالة |  |  | ميدان الإستغلال |  |  |  | العدد |  | المعدات
عدد المنتفعين بالمشروع : ................................
مكان حفظ المعدات وحالته : .......................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
1/3

## Acq Materiel 2
المعدات المزمع إقتناؤها :
ميدان الإستغلال |  | المواصفات |  |  | العدد | المعدات
| لا |  | نعم |  |  |  |  | ترغب البلدية في الإنخراط في صفقة مجمعة يقوم بها الصندوق :
[7 empty] | معطيات حول المقاربة التشاركية المعتمدة لتحديد المشروع : (تحديد الحاجيات، الجلسات التشاركية، جلسات المجلس البلدي ...) | ❷
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
2/3

## Acq Materiel 3
الولاية : ................................................................................................... | [7 empty] | البلدية : ........................................................................................................ | [15 empty] | المشروع : ...................................................................................................... | [15 empty] | Gouvernorat:
❸ | الرزنامة التقديرية لإنجاز المشروع
Planning de réalisation du projet de réhabilitation du Quartier …………………………………………………………………...…………………..
[6 empty] | 2022 | [11 empty] | 2021 | [11 empty] | 2020
|  |  | 2023 | [11 empty] | 2024 | [11 empty] | 2025
الشهر |  |  | Dec | Nov | Oct | Dec | Nov | Oct | Sep | Août | Juil | Juin | Mai | Avr | Mars | Fév | Jan | Dec | Nov | Oct | Sep | Août | Juil | Juin | Mai | Avr | Mars | Fév | Jan | Dec | Nov | Oct | Sep | Août | Juil | Juin | Mai | Avr | Mois
الأسبوع |  |  | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | Semaine
المرحلة / السنة والشهر |  |  | جانفي | فيفري | مارس | أفريل | ماي | جوان | جويلية | أوت | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر | جانفي | فيفري | مارس | أفريل | ماي | جوان | جويلية | أوت | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر | جانفي | فيفري | مارس | أفريل | ماي | جوان | جويلية | أوت | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر
إعداد كراس الشروط / ملف الإستشارة | [38 empty] | Validation APD version définitive
الموافقة على كراس الشروط / ملف الإستشارة | [38 empty] | Validation DAO version définitive
الاعلان عن المنافسة لتعيين المزود | [38 empty] | Publication de l'avis AO travaux
آخر أجل لقبول العروض | [38 empty] | Dernier Délai pour la réception des offres
فتح وفرز العروض وإقتراح المزود
مصادقة لجنة الصفقات على الصفقة | [38 empty] | Approbation CM compétante
إصدار الإذن الإداري / الإذن بالتزود | [38 empty] | Ordre de Service travaux
قبول وإستلام المعدات
[6 empty] | Le Président de la Commune | [28 empty] | Le responsable du service technique de la Commune
|  | المصلحة الفنية للبلدية (الإمضاء والختم) | 2024 Août 4: رئيـس البلدية (الإمضاء والختم)
|  |  | ........................... | [18 empty] | .............................
3/3